**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевского района за 2019 год.**

В 2019 году Администрацией Первомайского сельского поселения Кущевского района утверждены к реализации 11 муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевский районза 2019 год составлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевского района, утвержденного постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района от 19.10.2017г. № 142 (далее – Порядок), на основании годовых докладов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета Первомайского сельского поселения Кущевского района на реализацию программ.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевского района в 2019 году по муниципальным программам было запланировано 37 730,7 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 5 054,4 тыс. руб., за счет бюджета Первомайского сельского поселения Кущевского района 32 676,3 тыс. руб. Фактический объем финансирования в 2019 году составил 35 796,3 тыс. руб. (94,9% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств краевого бюджета 5 054,4 тыс. руб. (14%), местного бюджета 30 741,9 тыс. руб. (86%).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2019 году составили
35 796,3 тыс. руб.

***I.Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2019 год***

Реализация мероприятий в 2019 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы»**

Муниципальная программа «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района №160 от 29 ноября 2017 года.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 2211,1 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 2211,1 тыс. руб., за 2019 год расходы составили 1964,8 тыс. руб.. Исполнение программы составило 89%. Экономия по торгам на ремонт здания администрации.

В течение 2019 года в первоначально принятую программу «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 766,0 тыс. рублей до 2211,1 тысяч рублей, (288,6 %), расходы за 2019 год составили 1954,8 тыс. руб.. Изменение коснулось следующих подпрограмм:

подпрограмма «Развитие органов территориального общественного самоуправления в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» увеличена с 50,0 тыс. руб. до 70,0 тыс. руб., за 2019 год расходы составили 70,0 тыс. руб.;

Подпрограмма «Осуществление расходов на проведение праздничных мероприятий в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» увеличена с 50,0 тысяч рублей до 78,8 тысяч рублей за счет местного бюджета, за 2019 год расходы составили 78,8 тыс. руб. (венки, сувениры, фейерверки);

 Подпрограмма «Ведение похозяйственных книг в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2018-2020 годы» первоначально запланировано 55,0 тысяч рублей уменьшено до 53,3 тыс. руб., за 2019 год расходы составили 53,3 тыс. руб. на перепись населения Первомайского сельского поселения Кущевского района;

 Подпрограмма «Изготовление технической документации и оценка недвижимого имущества муниципальной казны Первомайского сельского поселения на 2018-2020годы» увеличена с 20,0 тысяч рублей до 34,0 тысяч рублей, за 2019 год расходы составили 34,0 тыс. руб. (оценка рыночной стоимости, разработка технических документов, за технический план);

 Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение администрации Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» увеличена с 600,0 тысяч рублей до 1975,0 тыс. за 2019 год расходы составили 1728,6 тыс. руб. (на программное обеспечение, ноутбук, мебель, сшив документов, публикация в газете, закупка и заправка картриджей, приобретение основных средств – компьютеры, сплитсистемы; подписка, оплата за оргтехнику и комплектующих, оплата за жалюзи, обучение, канцтовары, бумага и т.п.).

Подпрограмма "Противодействие коррупции в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2018-2020 годы" планировалось 1,0 тыс. руб., уменьшилась до 0,0 тыс. руб.. Расходов не производилось.

 **2.Муниципальная программа «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы»**

Муниципальная программа «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 163 от 29 ноября 2017 года.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 372,6 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 372,6 тыс. руб., за 2019 год расходы составили 372,6 тыс. руб.. Программа исполнена на 100%.

В течение 2019 года в первоначально принятую программу «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 269,0 тысяч рублей до 372,6 тысяч рублей, т.е. на 138,5 %. Изменение коснулось следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Обеспечение охраны общественного правопорядка на территории Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» финансирование увеличилось с 260,0 тыс. руб. до 359,5 тыс. руб. (138,3%).

На территории Первомайского сельского поселения сформирована добровольная народная дружина, в которой задействованы 17 человек. Проводятся регулярные рейды на территории поселения с целью профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью. Израсходованы средства на бензин в сумме 9,5 тыс. руб. и на выплаты за рейды членам ДНД 350,0 тыс. руб.. за 2019 год проведено 334 рейдовых мероприятий;

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» финансирование увеличилось с 4,0 тыс. руб. до 13,1 тыс. руб. . В 2019 году расходы составили 13,1 тыс. руб. (приобретен пожарный инвентарь);

Подпрограмма «Ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий на территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» финансирование уменьшилось с 5,0 тыс. руб. до 0,0 тыс. руб. Расходы не производились.

**3.Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы»**

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 159 от 29 ноября 2017 года.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 8608,8 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 8608,8 тыс. руб., за 2019 год расходы составили 8520,3 тыс. руб.. Исполнение программы составило 99%. Не использованные ассигнования перейдут в бюджет 2020 года.

В течение 2019 года в первоначально принятую программу «Дорожное хозяйство Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 4594,3 тысяча рублей до 8608,8 тысяч рублей, т.е. на 87,4%. Изменение коснулось следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Дороги Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» финансирование увеличилось с 3681,5 тыс. руб. до 5548,8 тыс. руб..

Расходы за 2019 года составили 5475,1 тыс. рублей:

 Произведен ремонт ул. Хуторской на сумму 458,9 тыс. руб.;

 ремонт ул. Коммунальной на сумму 1195,1 тыс. руб.;

ремонт по ул. Кооперативной на сумму 154,5 тыс. руб.;

по ул. Привокзальной на сумму 96,4 тыс. руб.;

по ул. Молодежной в сумме 99,3 тыс. руб.;

по ул. Образцовой в сумме 67,9 тыс. руб.;

ул. Садовая в сумме 780,4 тыс. руб.;

ул. Рабочая в сумме 197,0 тыс. руб.;

ул. Трудовая в сумме 124,4 тыс. руб.;

ул. Веселой в сумме 933,6 тыс. руб.;

ул. Октябрьской 578,2 тыс. руб.;

по ул. Юбилейной на сумму 121,1 тыс. руб.;

устройство гравийной дороги от ул. Образцовой до ул. Новой в сумме 297,2 тыс. руб.; ремонт проезда от ул. Южной до ул. Веселой в сумме 255,0 тыс. руб.;

разработка дефектной ведомости в сумме 81,2 тыс. руб..

По подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт тротуаров и проездов к многоквартирным домам Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» финансирование увеличилось с 762,8 тыс. руб. до 2670,0 тыс. руб..

Расходы за 2019 года составили 2657,2 тыс. руб.:

произведен ремонт тротуара по ул. Образцовой на сумму 291,5 тыс. руб.,

составление дефектной ведомости на сумму 48,9 тыс. руб.;

ремонт тротуара по ул. Коммунальной в сумме 422,6 тыс. руб.;

оплата за материалы в сумме 7,9 тыс. руб.;

ремонт тротуаров по ул. Садовая и тротуара от ул. Кооперативной до ул. Садовой на общую сумму 1731,0 тыс. руб..

По подпрограмме «Содержание улично-дорожной сети Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020» финансирование увеличилось с 150,0 тыс. руб. до 389,5 тыс. руб..

За 2019 год были проведены расходы в сумме 388,0 тыс. руб. на:

нанесение дорожной разметки в сумме 100,7 тыс. руб.;

изготовление проекта по ОДД на сумму 37,8 тыс. руб.;

установка дорожной неровности в сумме 67,8 тыс. руб.;

приобретение и установка светофоров на сумму 148,2 тыс. руб. – 3 штуки;

изготовление табличек с названием улиц на сумму 33,6 тыс. руб..

**4. *Муниципальная программа «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год»***

Муниципальная программа «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 161 от 29 ноября 2018 года.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 0,0 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 0,0 тыс. руб., за 2019 год расходы составили 0,0 тыс. руб.

В течение 2019 года в первоначально принятую программу «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был уменьшен с 30,0 тысяч рублей до 0,0 тысяч рублей. Изменение коснулось по подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» изначально планировалось на 2019 год 30,0 тыс. руб., расходов в 2019 году не было, так как не было заявок от предпринимателей.

**5.** ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы»***

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 158 от 29 ноября 2017 года.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 2081,2 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 2081,2 тыс. руб., за 2019 года расходы составили 2081,2 тыс. руб.. Программа исполнена на 100%.

В течение 2019 года в первоначально принятую программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 1883,0 тысячи рублей до 2081,2 тыс. рублей, т.е. на 10,5%. Изменение коснулось следующих подпрограмм:

подпрограмма «Развитие водоснабжения Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» изначально планировалось на 2019 год 150,0 тыс. руб., сумма увеличилась до 831,2 тыс. рублей;

в 2019 году средства были потрачены на:

ремонт насоса 23,4 тыс. руб.;

ремонт водопровода по ул. Садовой на сумму 678,9 тыс. руб.;

Прочие расходы на сумму 128,9 тыс. руб. (оплата за провод ВПП, покупка насоса, металла, составление дефектной ведомости, расходные материалы);

подпрограмма «Развитие наружного освещения Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» финансирование увеличилось с 600,0 тыс. руб. до 1181,8 тыс. руб., в 2019 году средства были израсходованы на:

оплату уличного освещения 747,2 тыс. руб.;

электротовары 322,9 тыс. руб.;

тех. присоединение к сетям 24,6 тыс. руб.;

работа автовышки на сумму 87,1 тыс. руб.;

подпрограмма «Благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» изначально планировалось 130,0 тыс. руб. уменьшилось до 68,2 тыс. руб. Средства в 2019 году были израсходованы в сумме 68,2 тыс. руб. на:

вывоз ТБО на сумму 2,9 тыс. руб.;

саженцы на сумму 39,1 тыс. руб.;

акарицидная обработка в сумме 26,2 тыс. руб.;

По подпрограмме «Формирование комфортной сельской среды Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы»" на начало года планировалось 1000,0 тыс. руб..

 Данная подпрограмма исключена из программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы», так как выделена в отдельную муниципальную программу.

***6. Муниципальная программа «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы»***

Муниципальная программа «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 162 от 29 ноября 2017 года.

Первоначально на 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 210,0 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 210,0 тыс. руб.. За 2019 год были внесены изменения в программу, финансирование уменьшено с 210,0 тыс. руб. до 201,3 тыс. руб.. Расходы за 2019 год составили 201,3 тыс. руб. . Программа исполнена на 100%.

 На содействие во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет было профинансировано:

МУК КДЦ 132,2 тыс. руб.;

МУК ЦКС 47,0 тыс. руб. Трудоустроено 23 человека.

 Были приобретены подарочные наборы на сумму 22,1 тыс. рублей.

***7.Муниципальная программа «Культура Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы»***

Муниципальная программа «Культура Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 164 от 29 ноября 2017 года.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 14325,8 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 14325,8 тыс. руб., за 2019 год перечислено субсидий в сумме 14325,8 тыс. руб., расходы составили 14325,8 тыс. руб.. Программа исполнена на 100%.

В течение финансового года в первоначально принятую программу «Культура Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 9233,5 тысячи рублей до 14325,7 тысяч рублей, т.е. на 55,2%. Увеличение произошло за счет увеличения финансирования из местного бюджета по подпрограмме «Осуществление деятельности муниципальных учреждений Первомайского сельского поселения в области культуры по предоставлению муниципальных услуг».

За 2019 год реализованы следующие мероприятия:

1) по финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений Первомайского сельского поселения в области культуры по предоставлению муниципальных услуг в сумме 12557,2 тыс. рублей (на выплату заработной платы и начисления на заработную плату, на оплату услуг связи, на оплату коммунальных услуг, расходы по содержанию имущества, прочие услуги, оплату налогов и приобретение материальных запасов).;

2)по субсидиям на иные цели израсходовано 1768,6 тыс. руб., данные средства были потрачены на:

замену дверей и окон в МУК ЦКС Первомайского сельского поселения» в сумме 90,0 тыс. руб.;

приобретение основных средств на сумму 1253,4 тыс. руб. ( покупка микроавтобуса, ноутбук, книги, информационные таблички);

по пожарной безопасности на сумму 86,5 тыс. руб. (пожарная сигнализация);

тахограф на сумму 42,0 тыс. руб.;

охрана труда 70,1 тыс. руб.;

установка газового оборудования на микроавтобус в сумме 28,6 тыс. руб.;

ПСД на сумму 30,0 тыс. руб.;

Запчасти на микроавтобус 61,2 тыс. руб.;

Прочие мероприятия на сумму 100,1 тыс. руб. (поверка приборов учета тепла, обслуживание систем видеонаблюдения, обучение);

компенсационные выплаты по коммунальным услугам в сумме 6,7 тыс. руб..

***8.Муниципальная программа «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы»***

Муниципальная программа «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 165 от 29 ноября 2017 года.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 133,0 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 133,0 тыс. руб., за 2019 год расходы составили 133,0 тыс. руб.. Программа выполнена на 100%.

В течение финансового года в первоначально принятую программу «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был уменьшен с 160,0 тысяч рублей до 133,0 тысяч рублей.

 На дополнительное пенсионное обеспечение работников администрации Первомайского сельского поселения запланировано 120,0 тыс. руб., израсходовано 120,0 тыс. руб. (получателем является 1 человек).

 Оказание социальной помощи малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам и иным категориям населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации запланировано 140,0 тыс. руб. уменьшили до 13,0 тыс. руб., израсходовано 13,0 тыс. руб. Помощь получили 3 человека.

***9.Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы»***

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 166 от 29 ноября 2017 года.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 94,5 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 94,5 тыс. руб., за 2019 год расходы составили 94,5 тыс. руб. (мячи, кубки, гантели, скакалки, фигура футбол, призы, медали, ленты, постамент). Программа исполнена на 100%.

 **10. *Муниципальная программа* «*Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г»***

Муниципальная программа «Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г», утверждена решением Совета Первомайского сельского поселения Кущевского района № 110 от 20 октября 2016 года.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 9634,9 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 9634,9 тыс. руб. (краевые 5054,4 тыс. руб. и местные 4580,5 тыс. руб.), за 2019 год расходы составили 8035,3 тыс. руб. (краевые 5054,4 тыс. руб. и местные 2980,9 тыс. руб.). Мероприятием данной программы предусмотрено финансирование строительство объекта «Малобюджетный спортивный комплекс в пос.Первомайский Кущевского района по ул.Кооперативной, 2» на условиях софинансирования расходных обязательств, связанных со строительством малобюджетных спортивных залов шаговой доступности в целях обеспечения условий для развития на территориях муниципальных образований физической культуры и массового спорта в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта». Исполнение программы составило 83%.

В 2019 году заключено Соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района на строительство малобюджетных спортивных залов шаговой доступности от 22 июля 2019 года №21 по объекту «Малобюджетный спортивный комплекс в пос. Первомайский Кущевского района по ул. Кооперативной, 2». Общий размер субсидий по соглашению, предоставляемый из краевого бюджета бюджету Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2019 год составил 5054,4 тыс. рублей.

В связи с тем, что подрядчик ООО «Строительная компания ЭНКИ» не выполнил условия муниципального контракта № 0818300001118000002-0253520-01 от 23.04.2018г., контракт был расторгнут 13.08.2019 года. (дополнительное соглашение №3 к муниципальному контракту №0818300001118000002-0253520-01 от 23.04.2018г.).

 Проведены новые торги ГКУ Краснодарского края Дирекцией государственных закупок. Определен подрядчик ООО "Элемент". Контракт заключен от 11.11.2019г. № 0818500000819001403.

Так как по состоянию на 31.12.2018 года администрацией Первомайского сельского поселения Кущевского района не достигнут целевой показатель результативности использования субсидий на софинансирование инвестиционного проекта – количество построенных малобюджетных спортивных залов шаговой доступности и до 01.11.2019 года это нарушение не устранено, поэтому в декабре 2019 года администрацией был произведен возврат краевых средств в сумме 1 118,1 тыс. руб. департаменту строительства Краснодарского края (согласно письма департамента от 26.11.2019г. №207-02.1-05-6216/19) (заявка на возврат от 10.12.2019г. №06).

По состоянию на 01.01.2020 года сумма субсидии на 2019 год использована в полном объеме, условия софинансирования из местного бюджета выполнены.

Проведена оплата: за строительно- монтажные работы по газификации 79,0 тыс. руб.,

за услуги контроля за строительством 3,1 тыс. руб.,

лабораторные испытания 64,2 тыс. руб.,

досудебная строительно-техническая экспертиза в сумме 97,0 тыс. руб.;

общестроительные работы в сумме 7574,7 тыс. руб.;

авторский надзор 44,7 тыс. руб.;

стойки волейбольные 13,5 тыс. руб.;

ПСД на строительство пожарного резервуара 76,5 тыс. руб.;

изготовление и монтаж пожарной лестницы 80,4 тыс. руб.;

приемка водопроводной сети 2,2 тыс. руб..

 В течение 2019 года в первоначально принятую программу «Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 8133,0 тысяч рублей до 9634,9 тысяч рублей.

Спортивный комплекс построен.

Программа не была исполнена в полном объеме в связи с тем, что не собран пакет документов на строительство пожарного резервуара для спорткомплекса. Строительство пожарного резервуара планируется в 2020 году.

**11. *Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы»***

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 50 от 25 марта 2019 года.

На 2019 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 67,5 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 67,5 тыс. руб., за 2019 год расходы составили 67,5 тыс. руб.

В течение 2019 года в первоначально принятую программу «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был уменьшен с 2000,0 тысяч рублей до 67,5 тысяч рублей. Уменьшение произведено в связи с тем, что Первомайское сельское поселение не включили в 2019 году в программу в рамках  регионального проекта  «Формирование  комфортной  городской  среды»  государственной  программы "Формирование  современной  городской  среды". Участие в данной государственной программе планируется в 2020 году с финансированием за счет местного, краевого и федерального бюджетов.

Средства в 2019 году были направлены на определение сметной стоимости по благоустройству общественных территорий поселения в сумме 30,0 тыс. руб.; за разработку проектной документации 37,5 тыс. руб..

***II. Ранжированный перечень муниципальных программ по значению эффективности.***

#  Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района от 19.10.2017г. № 142 (с учетом изменений от 28.12.2018г. №213).

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***по критерию оценки степени реализации мероприятий программ (основных мероприятий)***, представлена в таблице №1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель  | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка степени реализации мероприятий программ (основных мероприятий)*** |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 2 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 3 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 4 | «Дорожное хозяйство Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 5 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 6 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 7 | «Физическая культура и спорт в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 8 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 9 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| ***Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) неудовлетворительная*** |
| 10 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,5 |
| 11 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |
| 11 |  |  | 0,0 |

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***по критерию оценки степени соответствия запланированному уровню расходов***, представлена в таблице №2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель  | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка степени соответствия запланированному уровню расходов*** |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,9 |
| 2 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 3 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 4 | «Дорожное хозяйство Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,99 |
| 5 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 6 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 7 | «Физическая культура и спорт в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 8 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 9 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| ***Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов средняя*** |
| 10 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,8 |
| ***Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов неудовлетворительная*** |
| 11 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0 |

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***по критерию оценки эффективности использования средств бюджета***, представлена в таблице №3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель  | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка эффективности использования средств бюджета*** |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,1 |
| 2 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 3 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 4 | «Дорожное хозяйство Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 5 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 6 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 7 | «Физическая культура и спорт в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 8 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,25 |
| 9 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| ***Оценка эффективности использования средств бюджета неудовлетворительная*** |
| 10 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |
| 11 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы***, представлена в таблице №4.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель  | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы***  |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 2 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 3 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 4 | «Дорожное хозяйство Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 5 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 6 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 7 | «Физическая культура и спорт в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 8 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 9 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| ***Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы неудовлетворительная*** |
| 10 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,5 |
| 11 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***оценки эффективности реализации муниципальной программы***, представлена в таблице №5.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель  | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка эффективности реализации программы*** |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 2 | «Дорожное хозяйство Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 3,5 |
| 3 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 3,3 |
| 4 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 5 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 6 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,5 |
| 7 | «Физическая культура и спорт в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,5 |
| 8 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| ***средняя оценка эффективности реализации программы*** |
| 9 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,8 |
| ***Неудовлетворительная оценка эффективности реализации программы*** |
| 10 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,5 |
| 11 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |

По 8 муниципальным программам наблюдается высокая оценка эффективности, а по 2 программам неудовлетворительная и по 1 программе средняя.

***III. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2019 год***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Количество показателей (индикаторов), единиц |
| Плановое за 2019 год | Фактическое за 2019 год |
| «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 9 | 9 |
| «Дорожное хозяйство Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» | 4 | 4 |
| «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 4 | 4 |
| «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 2 | 2 |
| «Культура Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | 2 | 2 |
| «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | 2 | 2 |
| «Физическая культура и спорт в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 3 | 3 |
| **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | 1 | 1 |
| «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год» | 1 | 1 |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | 3 | 3 |
| «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | - | - |

Следует отметить, что не по всем муниципальным программам выполнены целевые показатели (индикаторы):

По программе «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы»: общественные территории не благоустроены в связи с тем, что Первомайское сельское поселение в 2019 году не включили в программу в рамках  регионального проекта  «Формирование  комфортной  городской  среды»  государственной  программы "Формирование  современной  городской  среды". Участие в данной государственной программе планируется в 2020 году с финансированием за счет местного, краевого и федерального бюджетов.

***IV.Сведения об исполнение расходных обязательств Первомайского сельского поселения Кущевского района, софинансирование которых осуществляется из краевого бюджета в рамках реализации государственных программ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | Уровень кассового исполнения фактических расходов, % |
| план | факт |
| 2 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»-** Государственная программа Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» | **всего** | 9634,9 | 8035,3 | 83,4 |
| Местный | 4580,5 | 2980,9 |
| Краевой | 5054,4 | 5054,4 |

Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ за счет местного бюджета указаны в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Запланировано средств, тыс. руб. | Израсходовано, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения, % |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 2211,1 | 1964,8 | 88,9 |
| 2 | «Дорожное хозяйство Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» | 8608,8 | 8520,3 | 99,0 |
| 3 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 372,6 | 372,6 | 100,0 |
| 4 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 133,0 | 133,0 | 100,0 |
| 5 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | 201,3 | 201,3 | 100,0 |
| 6 | «Физическая культура и спорт в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 94,5 | 94,5 | 100,0 |
| 7 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год» | 0 | 0 | - |
| 8 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | 2081,2 | 2081,2 | 100,0 |
| 9 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | 67,5 | 67,5 | 100,0 |
| 10 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | 14325,8 | 14325,8 | 100,0 |
| 11 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | 4580,5 | 2980,9 | 65,1 |

***V.Предложения, сформированные на основе результатов подготовки сводного доклада ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевского района за 2018 год***

Учитывая вышеизложенное, координаторам программ (ответственным исполнителям) необходимо пересмотреть целевые показатели (индикаторы) с целью не допущения их завышения или занижения для реального исполнения целей и задач муниципальных программ. Оперативно проводить корректировку плановых показателей (индикаторов) при изменении объемов финансирования, целей и задач муниципальных программ.

Ответственному исполнителю муниципальной программы «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год» в части реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» необходимо активизировать информационную работу с субъектами малого и среднего предпринимательства, в целях финансовой поддержки на ранних стадиях развития малого и среднего бизнеса.

Ответственным исполнителям необходимо усилить контроль за:

 своевременностью проведения конкурсных процедур;

 предоставлять полный пакет документов для оплаты в соответствии выделенным объемом финансирования муниципальных программ.