**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевского района за 2022 год.**

В 2022 году Администрацией Первомайского сельского поселения Кущевского района утверждены к реализации 11 муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевский районза 2022 год составлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевского района, утвержденного постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района от 19.10.2017г. № 142 (далее – Порядок), на основании годовых докладов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета Первомайского сельского поселения Кущевского района на реализацию программ.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевского района в 2022 году по муниципальным программам было запланировано 21591,2 тыс. руб. за счет бюджета Первомайского сельского поселения Кущевского района. Фактический объем финансирования в 2022 году составил 21591,2 тыс. руб.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2022 году составили   
21167,7 тыс. руб. (98% от средств, предусмотренных муниципальными программами)

***I.Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2022 год***

Реализация мероприятий в 2022 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 178 от 26 ноября 2020 года.

В течение 2022 года в первоначально принятую программу «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 597,0 тыс. рублей до 827,2 тысяч рублей, расходы за 2022 год составили 827,2 тыс. руб. Изменение коснулось следующих подпрограмм:

подпрограмма «Осуществление расходов на проведение праздничных мероприятий в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 15,0 тысяч рублей до 95,0 тыс. рублей за счет местного бюджета, за 2022 год расходы составили 95,0 тыс. руб. (подарки);

подпрограмма «Ведение похозяйственных книг в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» плановый объем финансирования данной программы был уменьшен с 90,0 тысяч рублей до 81,7 тыс. рублей за счет местного бюджета, за 2022 год расходы составили 81,7 тыс. руб.;

подпрограмма «Изготовление технической документации и оценка недвижимого имущества муниципальной казны Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» увеличена с 20,0 тысяч рублей до 87,0 тысяч рублей, за 2022 год расходы составили 87,0 тыс. руб. (услуги по оценке рыночной стоимости объекта, за тех. план);

подпрограмма «Материально-техническое обеспечение администрации Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» увеличена с 400,0 тысяч рублей до 493,5 тыс. за 2022 год расходы составили 493,5 тыс. руб. (на программное обеспечение, сшив документов, публикация в газете, закупка и заправка картриджей, подписка, оплата за оргтехнику и комплектующих, канцтовары, бумага и т.п.).

подпрограмма «Противодействие коррупции в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» уменьшена с 1,0 тысяч рублей до 0 тыс. за 2022 год расходы не производились;

подпрограмма "Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023годы" уменьшена с 1,0 тысяч рублей до 0 тыс. за 2022 год расходы не производились.

Подпрограмма «Развитие органов территориального общественного самоуправления в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» плановый объем финансирования составил 70,0 тыс. руб., за 2022 год расходы составили 70,0 тыс. руб.

**2.Муниципальная программа «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 179 от 26 ноября 2020 года.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 155,8 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 155,8 тыс. руб., за 2022 год расходы составили 155,8 тыс. руб.

В течение 2022 года в первоначально принятую программу «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был уменьшен с 271,0 тысяч рублей до 155,8 тысяч рублей. Изменение коснулось следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Обеспечение охраны общественного правопорядка на территории Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» финансирование уменьшилось с 261,0 тыс. руб. до 155,8 тыс. руб. (99,6%).

На территории Первомайского сельского поселения сформирована добровольная народная дружина, в которой задействованы 17 человек. Проводятся регулярные рейды на территории поселения с целью профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью. Израсходованы средства на бензин в сумме 5,8 тыс. руб. и на выплаты за рейды членам ДНД 150,0 тыс. руб.;

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» финансирование уменьшилось с 5,0 тыс. руб. до 0,0 тыс. руб. В 2022 году расходы составили 0,0 тыс. руб.;

Подпрограмма «Ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий на территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» финансирование уменьшилось с 5,0 тыс. руб. до 0 тыс. руб. В 2022 году расходов по этой подпрограмме не было.

**3.Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 181 от 26 ноября 2020 года.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 6988,5 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 6988,5 тыс. руб., за 2022 год расходы составили 6565,0 тыс. руб.

В течение 2022 года в первоначально принятую программу «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 6927,6 тысяч рублей до 6988,5 тысяч рублей (100,9%) на сумму остатка по дорожному фонду на начало 2022 года – 60,9 тыс. рублей. Изменение коснулось следующих подпрограмм:

По подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и тротуаров Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» расходы за 2022 год составили 6253,8 тыс. рублей, произведены работы из средств местного бюджета:

ремонт дорожного покрытия в гравийном исполнении (ул. Урожайная)– 439,4 тыс. руб.;

ремонт дорожного покрытия в гравийном исполнении (ул. Садовая)– 547,7 тыс. руб.;

ремонт тротуара от ул. Советской до братской могилы советских воинов– 601,2 тыс. руб.;

ямочный ремонт ул. Советская, Красная, Первомайская, Садовая, Юбилейная, Аэродромная -1856,8 тыс. руб.;

грейдирование ул. Юбилейная (от ул. Аэродромная до ул. Солнечная) - 146,4 тыс. руб.;

ремонт тротуара от ул.Кооперативная,2 до тротуара по ул. Садовая – 126,7 тыс. руб.;

устройство тротуара от ул. Советской к КДЦ Первомайского сп – 101,1 тыс. руб.;

ремонт дороги в п. Красная Заря (по ул. Мира от дома №1 до дома №17) – 2303,5 тыс. руб.;

оплата за строительный контроль – 131,0 тыс. руб.

По подпрограмме «Содержание улично-дорожной сети Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023годы» расходы за 2022 год финансирование было увеличено с 75,0 тысяч рублей до 161,2 тысяч рублей, расходы за 2022 год составили 161,2 тыс. руб.:

нанесение дорожной разметки на автодорогах – 82,2 тыс. руб.;

оплата за концентрат минеральный, щебень, ГПС – 79,0 тыс. руб.

По подпрограмме «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» финансирование было увеличено с 50,0 тысяч рублей до 150,0 тысяч рублей, за 2022 год были проведены расходы в сумме 150,0 тыс. руб.:

оплата за дорожные знаки – 52,0 тыс. руб.;

оплата за светодиодные лампы – 98,0 тыс. руб.

**4. *Муниципальная программа «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год»***

Муниципальная программа «Реализация вопросов в области национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 180 от 26 ноября 2020 года.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 10,0 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 10,0 тыс. руб., за 2022 год расходы составили 10,0 тыс. руб.

В течение 2022 года в первоначально принятую программу «Реализация вопросов в области национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был уменьшен с 30,0 тысяч рублей до 10,0 тысяч рублей.

**5.** ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы»***

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 182 от 26 ноября 2020 года.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 2553,6 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 2553,6 тыс. руб., за 2022 года расходы составили 2553,6 тыс. руб.

В течение 2022 года в первоначально принятую программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 1150,0 тысячи рублей до 2553,6 тысяч рублей. Изменение коснулось следующих подпрограмм:

подпрограмма «Развитие водоснабжения Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» изначально планировалось на 2022 год 10,0 тыс. руб., сумма увеличилась до 1594,8 тыс. рублей;

в 2022 году средства были потрачены в сумме 1594,8 тыс. руб. на:

приобретение оборудования (насос ЭЦВ, мембранный элемент) – 328,0 тыс. руб.;

работы по обследованию и ремонту водозаборной скважины – 1266,8 тыс. руб.

подпрограмма «Развитие наружного освещения Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» финансирование уменьшилось с 1060,0 тыс. руб. до 908,2 тыс. руб., в 2022 году средства были израсходованы в сумме 908,2 тыс. руб. на:

оплату уличного освещения 848,2 тыс. руб.;

оплата за электротовары 60,0 тыс. руб.

подпрограмма «Благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» изначально планировалось 80,0 тыс. руб., финансирование сократилось до 50,6 тыс. руб. Средства в 2022 году были израсходованы в сумме 50,6 тыс. руб. на:

вывоз ТБО на сумму 1,1 тыс. руб.;

аккарицидная обработка в сумме 49,5 тыс. руб.

***6. Муниципальная программа «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы»***

Муниципальная программа «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 183 от 26 ноября 2020 года.

Первоначально на 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 197,6 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 197,6 тыс. руб. За 2022 год были внесены изменения в программу, финансирование увеличено со 110,0 тыс. руб. до 197,6 тыс. руб. Расходы за 2022 год составили 197,6 тыс. руб.

На содействие во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет было профинансировано:

МУК КДЦ - 142,1 тыс. руб.;

МУК ЦКС - 45,5 тыс. руб.

***7.Муниципальная программа «Культура Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы»***

Муниципальная программа «Культура Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 187 от 26 ноября 2020 года.

Муниципальной программой запланировано финансирование в размере 8995,3 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 8995,3 тыс. руб., в рамках программы за 2022 год перечислено субсидий учреждениям культуры в сумме 8990,3 тыс. руб., расходы по программе составили 8995,3 тыс. руб.

В течение финансового года в первоначально принятую программу «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» на 01 января 2021 год вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 5360,7 тысячи рублей до 8995,3 тысяч рублей, увеличение составило 167,8%.

Увеличение произошло за счет повышения финансирования из местного бюджета по подпрограмме «Осуществление деятельности муниципальных учреждений Первомайского сельского поселения в области культуры по предоставлению муниципальных услуг».

За 2022 год реализованы следующие мероприятия:

1) по финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений Первомайского сельского поселения в области культуры по предоставлению муниципальных услуг в сумме 8633,5 тыс. рублей (на выплату заработной платы и начисления на заработную плату, на оплату услуг связи, на оплату коммунальных услуг, расходы по содержанию имущества, прочие услуги, оплату налогов и приобретение материальных запасов);

2) по субсидиям на иные цели израсходовано 356,8 тыс. руб., данные средства были потрачены на:

- покупка сувенирной продукции – 10,0 тыс. руб.;

- оплата противопожарной безопасности (обслуживание системы видеонаблюдения, тревожная кнопка)– 52,5 тыс. руб.;

- приобретение основных средств на сумму 8,0 тыс. руб. (книги);

- компенсационные выплаты по коммунальным услугам в сумме 0,6 тыс. руб.

- медосмотры – 16,0 тыс. руб.;

- обучение по противопожарной безопасности – 17,2 тыс. руб.;

- оплата замены приборов учета тепловой энергии – 132,2 тыс. руб.;

- приобретение компьютера в комплекте – 64,6 тыс. руб.;

- приобретение микрофонов – 16,4 тыс. руб.;

- приобретение электротоваров и хозтоваров - 39,3 тыс. руб.

Подпрограммой «Сохранение объектов культурного наследия на территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023гг» первоначально на 2022 год запланировано финансирование в размере 5,0 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 5,0 тыс. руб. Расходы за 2022 год составили 5,0 тыс. руб.

***8.Муниципальная программа «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы»***

Муниципальная программа «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 186 от 26 ноября 2020 года.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 130,0 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 130,0 тыс. руб., за 2022 год расходы составили 130,0 тыс. руб.

На дополнительное пенсионное обеспечение работников администрации Первомайского сельского поселения запланировано 120,0 тыс. руб., израсходовано 120,0 тыс. руб. (получателем является 1 человек).

Оказание социальной помощи малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам и иным категориям населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации запланировано было 10,0 тыс. руб., израсходовано 10,0 тыс. руб. Помощь получили 2 человек.

***9.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы»***

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района от 26.11.2020г. №185

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1733,3 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 1733,3 тыс. руб., за 2022 год расходы составили 1733,3 тыс. руб. (Заработная плата и начисления на заработную плату, оплата коммунальных услуг спорткомплекса, спорттовары и инвентарь, сувенирная наградная продукция, ремонт крыши спорткомплекса)

В течение финансового года в первоначально принятую программу «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 963,1 тысяч рублей до 1733,3 тысяч рублей.

**10. *Муниципальная программа* «*Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г»***

Муниципальная программа «Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г», утверждена решением Совета Первомайского сельского поселения Кущевского района № 110 от 20 октября 2016 года.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 0 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 0 тыс. руб., за 2022 год расходы составили 0 тыс. руб. Мероприятий по данной программе на 2022 год никаких не предусмотрено.

В течение 2022 года в первоначально принятую программу «Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г» не вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи

**11. *Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы»***

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 50 от 25 марта 2019 года.

На 2022 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 0 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете – 0 тыс. руб., за 2022 год расходы составили 0 тыс. руб.

В течение 2022 года в первоначально принятую программу «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» не вносились изменения.

***II. Ранжированный перечень муниципальных программ по значению эффективности.***

# Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района от 19.10.2017г. № 142 (с учетом изменений от 28.12.2018г. №213).

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***по критерию оценки степени реализации мероприятий программ (основных мероприятий)***, представлена в таблице №1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка степени реализации мероприятий программ (основных мероприятий)*** | | | |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 2 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 3 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 20121-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 4 | «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 5 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 6 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 7 | «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 8 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 9. | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| ***Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) неудовлетворительная*** | | | |
| 10 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0 |
| 11 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***по критерию оценки степени соответствия запланированному уровню расходов***, представлена в таблице №2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка степени соответствия запланированному уровню расходов*** | | | | | |
| 1 | | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | | 1,0 |
| 2 | | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | | 1,0 |
| 3 | | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | | 1,0 |
| 4 | | «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | | 0,94 |
| 5 | | «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | | 1,0 |
| 6 | | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | | 1,0 |
| 7 | | «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | | 1,0 |
| 8 | | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | | 1,0 |
| 9 | | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | | 1,0 |
| ***Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов неудовлетворительная*** | | | | | |
| 10 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района |  | |
| 11 | | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | | 0 |

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***по критерию оценки эффективности использования средств бюджета***, представлена в таблице №3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка эффективности использования средств бюджета*** | | | |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 2 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 3 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 4 | «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 5 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 6 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 7 | «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 8 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 9 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| ***Оценка эффективности использования средств бюджета неудовлетворительная*** | | | |
| 10 | «Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |
| 11 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы***, представлена в таблице №4.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы*** | | | |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 2 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 3 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 4 | «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 5 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 6 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 7 | «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 8 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 9 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| ***Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы неудовлетворительная*** | | | |
| 10 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |
| 11 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***оценки эффективности реализации муниципальной программы***, представлена в таблице №5.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка эффективности реализации программы*** | | | |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 7,0 |
| 2 | «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 3,85 |
| 3 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 4,5 |
| 4 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 2,15 |
| 5 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 3,0 |
| 6 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 7 | «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 8 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 9 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 4,0 |
|  | | | |
| ***Неудовлетворительная оценка эффективности реализации программы*** | | | |
| 10 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |
| 11 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |

По 9 муниципальным программам наблюдается высокая оценка эффективности, а по 2 программам неудовлетворительная.

***III. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2022 год***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Количество показателей (индикаторов), единиц | |
| Плановое за 2022 год | Фактическое за 2022 год |
| «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | 9 | 9 |
| «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» | 5 | 5 |
| «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | 5 | 5 |
| «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | 2 | 2 |
| «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | 4 | 4 |
| «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | 1 | 1 |
| «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» | 1 | 1 |
| «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год» | 1 | 1 |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | 5 | 5 |
| **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | 0 | 0 |
| «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | 0 | 0 |

Следует отметить, что по всем муниципальным программам выполнены целевые показатели (индикаторы):

По программам «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» и **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** не была запланировано на 2022 год никаких мероприятий.

***IV.Сведения об исполнение расходных обязательств Первомайского сельского поселения Кущевского района, софинансирование которых осуществляется из краевого бюджета в рамках реализации государственных программ***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | Уровень кассового исполнения фактических расходов, % |
| план | факт | |
| 1 |  | **всего** | 0 | | 0 |  |
| Местный | 0 | | 0 |
| Краевой | 0 | | 0 |

Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ за счет **местного бюджета** указаны в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Запланировано средств, тыс. руб. | Израсходовано, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения, % |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-20203 годы» | 827,2 | 827,2 | 100,0 |
| 2 | «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» | 6988,5 | 6565,0 | 93,9 |
| 3 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | 155,8 | 155,8 | 100,0 |
| 4 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | 130,0 | 130,0 | 100,0 |
| 5 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | 197,6 | 197,6 | 100,0 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта в Первомайском сельском поселении на 20121-2023 годы» | 1733,3 | 1733,3 | 100,0 |
| 7 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год» | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 8 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | 2553,6 | 2553,6 | 100,0 |
| 9 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | 0,0 | 0,0 | - |
| 10 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | 8995,3 | 8995,3 | 100,0 |
| 11 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | 0 | 0 | - |

***V.Предложения, сформированные на основе результатов подготовки сводного доклада ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевского района за 2022 год***

Учитывая вышеизложенное, координаторам программ (ответственным исполнителям) необходимо пересмотреть целевые показатели (индикаторы) с целью не допущения их завышения или занижения для реального исполнения целей и задач муниципальных программ. Оперативно проводить корректировку плановых показателей (индикаторов) при изменении объемов финансирования, целей и задач муниципальных программ.

Ответственному исполнителю муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» в части реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и тротуаров Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» необходимо более тщательно планировать сроки выполнения мероприятий в целях полного освоения выделенных денежных средств.

Ответственным исполнителям необходимо усилить контроль за:

своевременностью проведения конкурсных процедур;

предоставлять полный пакет документов для оплаты в соответствии выделенным объемом финансирования муниципальных программ.