**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевского района за 2021 год.**

В 2021 году Администрацией Первомайского сельского поселения Кущевского района утверждены к реализации 11 муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевский районза 2021 год составлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевского района, утвержденного постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района от 19.10.2017г. № 142 (далее – Порядок), на основании годовых докладов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета Первомайского сельского поселения Кущевского района на реализацию программ.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевского района в 2021 году по муниципальным программам было запланировано 27485,7 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 7135,3 тыс. руб., за счет бюджета Первомайского сельского поселения Кущевского района 20350,4 тыс. руб. Фактический объем финансирования в 2021 году составил 27424,9 тыс. руб. (99,8% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств краевого бюджета 7135,3 тыс. руб. (26%), местного бюджета 20289,6 тыс. руб. (74%).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2021 году составили
27424,9 тыс. руб.

***I.Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2021 год***

Реализация мероприятий в 2021 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 178 от 26 ноября 2020 года.

В течение 2021 года в первоначально принятую программу «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 612,8 тыс. рублей до 842,5 тысяч рублей, расходы за 2021 год составили 842,5 тыс. руб. Изменение коснулось следующих подпрограмм:

подпрограмма «Развитие органов территориального общественного самоуправления в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» плановый объем финансирования составил 70,0 тыс. руб., за 2021 год расходы составили 70,0 тыс. руб.;

Подпрограмма «Осуществление расходов на проведение праздничных мероприятий в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» плановый объем финансирования данной программы был уменьшен с 50,0 тысяч рублей до 23,1 тыс. рублей за счет местного бюджета, за 2021 год расходы составили 23,1 тыс. руб. (подарки);

 Подпрограмма «Ведение похозяйственных книг в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» запланировано было 55,0 тысяч рублей, за 2021 год расходы составили 55,0 тыс. руб.;

 Подпрограмма «Изготовление технической документации и оценка недвижимого имущества муниципальной казны Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» увеличена с 50,0 тысяч рублей до 135,0 тысяч рублей, за 2021 год расходы составили 135,0 тыс. руб. (услуги по оценке рыночной стоимости объекта, за тех. план);

 Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение администрации Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» увеличена с 385,8 тысяч рублей до 559,4 тыс. за 2021 год расходы составили 559,4 тыс. руб. (на программное обеспечение, сшив документов, публикация в газете, закупка и заправка картриджей, подписка, оплата за оргтехнику и комплектующих, канцтовары, бумага и т.п.).

 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» уменьшена с 1,0 тысяч рублей до 0 тыс. за 2021 год расходы не производились.

 Подпрограмма "Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023годы" уменьшена с 1,0 тысяч рублей до 0 тыс. за 2021 год расходы не производились.

 **2.Муниципальная программа «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 179 от 26 ноября 2020 года.

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 283,8 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 283,8 тыс. руб., за 2021 год расходы составили 283,8 тыс. руб.

В течение 2021 года в первоначально принятую программу «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 271,0 тысяч рублей до 283,8 тысяч рублей, т.е. на 104,7%. Изменение коснулось следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Обеспечение охраны общественного правопорядка на территории Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» финансирование уменьшилось с 261,0 тыс. руб. до 260,0 тыс. руб. (99,6%).

На территории Первомайского сельского поселения сформирована добровольная народная дружина, в которой задействованы 17 человек. Проводятся регулярные рейды на территории поселения с целью профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью. Израсходованы средства на бензин в сумме 10,0 тыс. руб. и на выплаты за рейды членам ДНД 250,0 тыс. руб.;

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» финансирование увеличилось с 5,0 тыс. руб. до 23,8 тыс. руб. В 2021 году расходы составили 23,8 тыс. руб. (пожарный инвентарь);

Подпрограмма «Ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий на территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» финансирование уменьшилось с 5,0 тыс. руб. до 0 тыс. руб. В 2021 году расходов по этой подпрограмме не было.

**3.Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 181 от 26 ноября 2020 года.

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 13785,0 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 13785,0 тыс. руб., за 2021 год расходы составили 13724,2 тыс. руб.

В течение 2021 года в первоначально принятую программу «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был уменьшен с 15211,9 тысяч рублей до 13785,0 тысяч рублей. Изменение коснулось следующих подпрограмм:

По подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и тротуаров Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» расходы за 2021 год составили 13074,6 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 5939,3 тыс. руб., из краевого бюджета 7135,3 тыс. руб. (участие в государственная программа Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края")

 В рамках участия в государственной программе Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" произведены:

 капитальный ремонт ул. Красная (устройство тротуара от ул. Краснодарской до ул. Садовой) в поселке Первомайский Кущевского района на сумму 2385,3 тыс. руб. (местный бюджет – 119,3 тыс. руб., краевой бюджет - 2266,0 тыс. руб.);

ремонт автомобильной дороги по ул. Образцовой от ПК 0+00 (дом №23) до ПК 3+50 в п. Комсомольском Кущевского района на сумму 2515,3 тыс. руб. (местный бюджет – 125,7 тыс. руб., краевой бюджет 2389,6 тыс. руб.);

ремонт автомобильной дороги по ул. Новой от ул. Образцовой до дома № 40 в х. Знамя Коммунизма на сумму 2610,2 тыс. руб. (местный бюджет – 130,5 тыс. руб., краевой бюджет 2479,7 тыс. руб.).

По подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и тротуаров Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» произведены также работы из средств местного бюджета:

 устройство гравийного покрытия по проезду от ул. Красной до здания КДЦ в пос. Первомайский – 390,8 тыс. руб.;

 грейдирование автомобильных дорог в пос. Первомайский (ул. Привокзальная)– 919,1,0 тыс. руб.;

 ямочный ремонт дорог в пос. Первомайский – 598,3 тыс. руб.;

 ямочный ремонт дорог в пос. Комсомольский – 372,3 тыс. руб.;

 ямочный ремонт автодороги (въезд) в пос. Кубанец – 356,5 тыс. руб.;

 ремонт дороги по ул. Образцовой до ул. Новой в пос. Красная Заря -244,0 тыс. руб.;

 ремонт дороги ул. Первомайской от ул. Краснодарской до ул. Привокзальной в пос. Первомайский – 597,7 тыс. руб.;

 ремонт дороги от ул. Мира до ул. Московской в пос. Красная Заря – 1334,8 тыс. руб.;

 укрепление обочин тротуара и дороги, устройство парковки для транспорта МБДОУ № 9 – 598,9 тыс. руб.;

 оплата услуг по стройконтролю в сумме 151,3 тыс. руб.

По подпрограмме «Содержание улично-дорожной сети Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023годы» расходы за 2021 год составили 129,1 тыс. руб.

нанесение дорожной разметки на автодорогах - 22,5 тыс. руб.,

приобретение песка, ГПС, концентрата минерального - 106,6 тыс. руб

По подпрограмме «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» финансирование за 2021 год были проведены расходы в сумме 520,5 тыс. руб.:

Устройство ограждения пешеходных переходов от дорожного движения в пос. Комсомольский – 498,7 тыс. руб.;

Приобретение дорожных знаков на сумму 21,8 тыс. руб.

**4. *Муниципальная программа «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год»***

Муниципальная программа «Реализация вопросов в области национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 180 от 26 ноября 2020 года.

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 10,0 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 10,0 тыс. руб., за 2021 год расходы составили 10,0 тыс. руб.

В течение 2021 года в первоначально принятую программу «Реализация вопросов в области национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был уменьшен с 30,0 тысяч рублей до 10,0 тысяч рублей.

**5.** ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы»***

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 182 от 26 ноября 2020 года.

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 2703,4 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 2703,4 тыс. руб., за 2021 года расходы составили 2703,4 тыс. руб.

В течение 2021 года в первоначально принятую программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 940,0 тысячи рублей до 2703,4 тысяч рублей. Изменение коснулось следующих подпрограмм:

подпрограмма «Развитие водоснабжения Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» изначально планировалось на 2021 год 10,0 тыс. руб., сумма увеличилась до 1515,6 тыс. рублей;

в 2021 году средства были потрачены в сумме 1515,6 тыс. руб. на:

приобретение оборудования (2 насоса, мембранный элемент) – 172,1 тыс. руб.;

работы по обследованию и ремонту водозаборной скважины 1276,5 тыс. руб.;

актуализация схем водоснабжения на сумму 67,0 тыс. руб.

подпрограмма «Развитие наружного освещения Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» финансирование увеличилось с 850,0 тыс. руб. до 1009,6 тыс. руб., в 2021 году средства были израсходованы в сумме 1009,6 тыс. руб. на:

оплату уличного освещения 842,3 тыс. руб.;

электротовары 167,3 тыс. руб.

подпрограмма «Благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» изначально планировалось 80,0 тыс. руб., увеличилось до 178,2 тыс. руб. Средства в 2021 году были израсходованы в сумме 178,2 тыс. руб. на:

вывоз ТБО на сумму 1,9 тыс. руб.;

саженцы на сумму 33,2 тыс. руб.;

акарицидная обработка в сумме 36,0 тыс. руб.;

Прочие расходы на сумму 107,1 тыс. руб. (установка детского игрового комплекса, корректировка проектно-сметной документации)

***6. Муниципальная программа «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы»***

Муниципальная программа «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 183 от 26 ноября 2020 года.

Первоначально на 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 110,0 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 110,0 тыс. руб. За 2021 год были внесены изменения в программу, финансирование увеличено со 110,0 тыс. руб. до 230,0 тыс. руб. Расходы за 2021 год составили 230,0 тыс. руб.

 На содействие во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет было профинансировано:

 МУК КДЦ 166,0 тыс. руб.;

 МУК ЦКС 49,0 тыс. руб.

***7.Муниципальная программа «Культура Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы»***

Муниципальная программа «Культура Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 187 от 26 ноября 2020 года.

Муниципальной программой запланировано финансирование в размере 8679,0 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 8679,0 тыс. руб., за 2021 год перечислено субсидий в сумме 8679,0 тыс. руб., расходы составили 8679,0 тыс. руб.

В течение финансового года в первоначально принятую программу «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» на 01 января 2021 год вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 6194,3 тысячи рублей до 8679,0 тысяч рублей, увеличение составило 140,1%.

 Увеличение произошло за счет повышения финансирования из местного бюджета по подпрограмме «Осуществление деятельности муниципальных учреждений Первомайского сельского поселения в области культуры по предоставлению муниципальных услуг».

За 2021 год реализованы следующие мероприятия:

1) по финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений Первомайского сельского поселения в области культуры по предоставлению муниципальных услуг в сумме 8190,1 тыс. рублей (на выплату заработной платы и начисления на заработную плату, на оплату услуг связи, на оплату коммунальных услуг, расходы по содержанию имущества, прочие услуги, оплату налогов и приобретение материальных запасов);

2) по субсидиям на иные цели израсходовано 486,2 тыс. руб., данные средства были потрачены на:

приобретение основных средств на сумму 35,0 тыс. руб. (книги);

пожарная сигнализация на сумму 33,0 тыс. руб.;

установка двери противопожарной – 16,3 тыс. руб.;

расчеты по оценке пожарной безопасности и пожарных рисков – 83,3 тыс. руб.;

огнеозащитная обработка сцены – 100,0 тыс. руб.;

изготовление сметной документации на ремонт крыши КДЦ – 150,0 тыс. руб.;

медосмотры – 14,6 тыс. руб.;

прочие мероприятия на сумму 51,1 тыс. руб. (обслуживание систем видеонаблюдения, электротовары и хозтовары);

компенсационные выплаты по коммунальным услугам в сумме 2,9 тыс. руб.

 Подпрограммой «Сохранение объектов культурного наследия на территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023гг» первоначально на 2021 год запланировано финансирование в размере 5,0 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 5,0 тыс. руб. За 2021 год были внесены изменения в программу, финансирование уменьшено с 5,0 тыс. руб. до 2,7 тыс. руб. Расходы за 2021 год составили 2,7 тыс. руб.

***8.Муниципальная программа «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы»***

Муниципальная программа «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 186 от 26 ноября 2020 года.

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 145,0 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 145,0 тыс. руб., за 2021 год расходы составили 145,0 тыс. руб.

В течение финансового года в первоначально принятую программу «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 130,0 тысяч рублей до 145,0 тысяч рублей.

 На дополнительное пенсионное обеспечение работников администрации Первомайского сельского поселения запланировано 120,0 тыс. руб., израсходовано 120,0 тыс. руб. (получателем является 1 человек).

 Оказание социальной помощи малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам и иным категориям населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации запланировано было 10,0 тыс. руб. увеличили до 25,0 тыс. руб., израсходовано 25,0 тыс. руб. Помощь получили 4 человек.

***9.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы»***

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района от 26.11.2020г. №185

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 807,0 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 807,0 тыс. руб., за 2021 год расходы составили 807,0 тыс. руб. (Заработная плата и начисления на заработную плату, оплата коммунальных услуг спорткомплекса, спорттовары и инвентарь, сувенирная наградная продукция)

В течение финансового года в первоначально принятую программу «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был уменьшен с 1451,2 тысяч рублей до 807,0 тысяч рублей.

 **10. *Муниципальная программа* «*Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г»***

Муниципальная программа «Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г», утверждена решением Совета Первомайского сельского поселения Кущевского района № 110 от 20 октября 2016 года.

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 0 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 0 тыс. руб., за 2021 год расходы составили 0 тыс. руб. Мероприятий по данной программе на 2021 год никаких не предусмотрено.

В течение 2021 года в первоначально принятую программу «Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г» не вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи

**11. *Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы»***

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 50 от 25 марта 2019 года.

На 2021 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 0 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 0 тыс. руб., за 2021 год расходы составили 0 тыс. руб.

 В течение 2021 года в первоначально принятую программу «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был скорректирован с 10,0 тысячи рублей до 0 тысяч рублей.

***II. Ранжированный перечень муниципальных программ по значению эффективности.***

#  Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района от 19.10.2017г. № 142 (с учетом изменений от 28.12.2018г. №213).

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***по критерию оценки степени реализации мероприятий программ (основных мероприятий)***, представлена в таблице №1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель  | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка степени реализации мероприятий программ (основных мероприятий)*** |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 2 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 3 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 20121-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 4 | «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 5 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 6 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 7 | «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 8 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 9. | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| ***Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) неудовлетворительная*** |
| 10 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0 |
| 11 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***по критерию оценки степени соответствия запланированному уровню расходов***, представлена в таблице №2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель  | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка степени соответствия запланированному уровню расходов*** |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 2 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 3 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 4 | «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,99 |
| 5 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 6 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 7 | «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 8 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 9 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| ***Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов неудовлетворительная*** |
| 10 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района |  |
| 11 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0 |

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***по критерию оценки эффективности использования средств бюджета***, представлена в таблице №3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель  | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка эффективности использования средств бюджета*** |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 2 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 3 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 4 | «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 5 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 6 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 7 | «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 8 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 9 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| ***Оценка эффективности использования средств бюджета неудовлетворительная*** |
| 10 | «Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |
| 11 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы***, представлена в таблице №4.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель  | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы***  |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 2 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 3 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 4 | «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 5 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 6 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 7 | «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 8 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 9 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| ***Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы неудовлетворительная*** |
| 10 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |
| 11 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***оценки эффективности реализации муниципальной программы***, представлена в таблице №5.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель  | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка эффективности реализации программы*** |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 7,0 |
| 2 | «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 3,85 |
| 3 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 4,5 |
| 4 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 2,15 |
| 5 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 3,0 |
| 6 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 7 | «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 8 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 9 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 4,0 |
|  |
| ***Неудовлетворительная оценка эффективности реализации программы*** |
| 10 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |
| 11 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |

По 9 муниципальным программам наблюдается высокая оценка эффективности, а по 2 программам неудовлетворительная.

***III. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2021 год***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Количество показателей (индикаторов), единиц |
| Плановое за 2021 год | Фактическое за 2021 год |
| «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | 9 | 9 |
| «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» | 5 | 5 |
| «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | 5 | 5 |
| «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | 2 | 2 |
| «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | 4 | 4 |
| «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | 1 | 1 |
| «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» | 1 | 1 |
| «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год» | 1 | 1 |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | 5 | 5 |
| **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | 0 | 0 |
| «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | 0 | 0 |

Следует отметить, что по всем муниципальным программам выполнены целевые показатели (индикаторы):

По программам «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» и **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** не была запланировано на 2021 год никаких мероприятий.

***IV.Сведения об исполнение расходных обязательств Первомайского сельского поселения Кущевского района, софинансирование которых осуществляется из краевого бюджета в рамках реализации государственных программ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | Уровень кассового исполнения фактических расходов, % |
| план | факт |
| 1 | **«**Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" | **всего** | 7510,9 | 7510,9 | 100,0 |
| Местный | 375,6 | 375,6 |
| Краевой | 7135,3 | 7135,3 |

Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ за счет **местного бюджета** указаны в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Запланировано средств, тыс. руб. | Израсходовано, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения, % |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-20203 годы» | 842,5 | 842,5 | 100,0 |
| 2 | «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» | 6274,1 | 6213,3 | 99,0 |
| 3 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | 283,8 | 283,8 | 100,0 |
| 4 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | 145,0 | 145,0 | 100,0 |
| 5 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | 230,0 | 230,0 | 100,0 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта в Первомайском сельском поселении на 20121-2023 годы» | 807,0 | 807,0 | 100,0 |
| 7 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год» | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 8 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | 2703,4 | 2703,4 | 100,0 |
| 9 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | 0,0 | 0,0 | - |
| 10 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | 8679,0 | 8679,0 | 100,0 |
| 11 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | 0 | 0 | - |

***V.Предложения, сформированные на основе результатов подготовки сводного доклада ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевского района за 2021 год***

Учитывая вышеизложенное, координаторам программ (ответственным исполнителям) необходимо пересмотреть целевые показатели (индикаторы) с целью не допущения их завышения или занижения для реального исполнения целей и задач муниципальных программ. Оперативно проводить корректировку плановых показателей (индикаторов) при изменении объемов финансирования, целей и задач муниципальных программ.

Ответственному исполнителю муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» в части реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и тротуаров Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» необходимо более тщательно планировать сроки выполнения мероприятий в целях полного освоения выделенных денежных средств.

Ответственным исполнителям необходимо усилить контроль за:

 своевременностью проведения конкурсных процедур;

 предоставлять полный пакет документов для оплаты в соответствии выделенным объемом финансирования муниципальных программ.