**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевского района за 2023 год.**

В 2023 году Администрацией Первомайского сельского поселения Кущевского района утверждены к реализации 11 муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевский районза 2023 год составлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевского района, утвержденного постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района от 19.10.2017г. № 142 (далее – Порядок), на основании годовых докладов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета Первомайского сельского поселения Кущевского района на реализацию программ.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевского района в 2023 году по муниципальным программам было запланировано 22239,2 тыс. руб. за счет бюджета Первомайского сельского поселения Кущевского района. Фактический объем финансирования в 2023 году составил 22239,2 тыс. руб.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2023 году составили
18233,2 тыс. руб. (82% от средств, предусмотренных муниципальными программами)

***I.Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2023 год***

Реализация мероприятий в 2023 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 178 от 26 ноября 2020 года.

В течение 2023 года в первоначально принятую программу «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 691,4 тыс. рублей до 701,8 тысяч рублей тысяч рублей, расходы за 2023 год составили 701,8 тыс. руб. Изменение коснулось следующих подпрограмм:

подпрограмма «Осуществление расходов на проведение праздничных мероприятий в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 15,0 тысяч рублей до 57,5 тыс. рублей за счет местного бюджета, за 2023 год расходы составили 57,5 тыс. руб. (подарки, сувенирная продукция);

 подпрограмма «Ведение похозяйственных книг в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» плановый объем финансирования данной программы был уменьшен с 90,0 тысяч рублей до 83,5 тыс. рублей за счет местного бюджета, за 2023 год расходы составили 83,5 тыс. руб.;

 подпрограмма «Изготовление технической документации и оценка недвижимого имущества муниципальной казны Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» уменьшена с 50,0 тысяч рублей до 10,0 тысяч рублей, за 2023 год расходы составили 10,0 тыс. руб. (оплата за выполнение кадастровых работ);

 подпрограмма «Материально-техническое обеспечение администрации Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» увеличена с 464,4 тысяч рублей до 480,8 тыс. руб., за 2023 год расходы составили 493,5 тыс. руб. (на программное обеспечение, сшив документов, публикация в газете, закупка и заправка картриджей, подписка, оплата за оргтехнику и комплектующих, канцтовары, бумага и т.п.).

 подпрограмма «Противодействие коррупции в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» уменьшена с 1,0 тысяч рублей до 0 тыс. за 2023 год расходы не производились;

 подпрограмма "Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023годы" уменьшена с 1,0 тысяч рублей до 0 тыс. за 2023 год расходы не производились.

 Подпрограмма «Развитие органов территориального общественного самоуправления в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» плановый объем финансирования составил 70,0 тыс. руб., за 2023 год расходы составили 70,0 тыс. руб.

 **2.Муниципальная программа «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 179 от 26 ноября 2020 года.

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 207,0 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 207,0 тыс. руб., за 2023 год расходы составили 207,0 тыс. руб.

В течение 2023 года в первоначально принятую программу «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был уменьшен с 211,0 тысяч рублей до 207,0 тысяч рублей. Изменение коснулось следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Обеспечение охраны общественного правопорядка на территории Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» финансирование уменьшилось с 211,0 тыс. руб. до 202,0 тыс. руб. (95,7%).

На территории Первомайского сельского поселения сформирована добровольная народная дружина, в которой задействованы 17 человек. Проводятся регулярные рейды на территории поселения с целью профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью. Израсходованы средства на бензин в сумме 2,0 тыс. руб. и на выплаты за рейды членам ДНД 200,0 тыс. руб.;

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» финансирование было запланировано 5,0 тыс. руб. В 2023 году расходы составили 5,0 тыс. руб.(баннер по противопожарной безопасности);

Подпрограмма «Ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий на территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» финансирование уменьшилось с 5,0 тыс. руб. до 0 тыс. руб. В 2023 году расходов по этой подпрограмме не было.

**3.Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 181 от 26 ноября 2020 года.

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 7395,6 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 7395,6 тыс. руб., за 2023 год расходы составили 3389,5 тыс. руб.

В течение 2023 года в первоначально принятую программу «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 6972,1 тысяч рублей до 7395,6 тысяч рублей (106,1%) на сумму остатка по дорожному фонду на начало 2023 года – 423,5 тыс. рублей. Изменение коснулось следующих подпрограмм:

 По подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и тротуаров Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» расходы за 2023 год составили 2625,5 тыс. рублей, произведены работы из средств местного бюджета:

- ремонт дороги по ул. Школьная, ул. Коммунальная, ул. Садовая в хуторе Пролетарский – 1353,3 тыс. руб.;

- ямочный ремонт дорог в пос. Первомайский – 242,9 тыс. руб.;

- ямочный ремонт дорог в пос. Комсомольский – 719,7 тыс. руб.

- оплата за разработку проектной и сметной документации – 245,6 тыс. руб.;

- оплата за строительный контроль – 64,0 тыс. руб.

 По подпрограмме «Содержание улично-дорожной сети Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023годы» расходы за 2023 год финансирование было увеличено с 75,0 тысяч рублей до 589,8 тысяч рублей, расходы за 2023 год составили 589,8 тыс. руб.:

 - нанесение дорожной разметки на автодорогах – 348,2 тыс. руб.;

 - оплата за концентрат минеральный, щебень, ГПС – 241,6 тыс. руб.

 По подпрограмме «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» финансирование было увеличено с 50,0 тысяч рублей до 174,2 тысяч рублей, за 2023 год были проведены расходы в сумме 174,2 тыс. руб.:

 - оплата за дорожные знаки (трубы для них)– 24,2 тыс. руб.;

 - оплата за светодиодные лампы – 150,0 тыс. руб.

**4. *Муниципальная программа «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год»***

Муниципальная программа «Реализация вопросов в области национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 180 от 26 ноября 2020 года.

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 10,0 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете – 10,0 тыс. руб., за 2023 год расходы составили 10,0 тыс. руб.

**5.** ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы»***

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 182 от 26 ноября 2020 года.

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1671,6 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 1671,6 тыс. руб., за 2023 года расходы составили 1671,6 тыс. руб.

В течение 2023 года в первоначально принятую программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 1090,4 тысячи рублей до 1671,6 тысяч рублей, в том числе за счет краевых средств 340,9 тыс. руб. в рамках государственной программы Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества".

 Изменение коснулось следующих подпрограмм:

подпрограмма «Развитие водоснабжения Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» изначально планировалось на 2023 год 10,0 тыс. руб., сумма увеличилась до 500,7 тыс. рублей;

в 2023 году средства были потрачены в сумме 500,7 тыс. руб. на приобретение насоса на сумму 92,8 тыс. руб., произведена оплата за услуги по доставке водонапорной башни – 63,5 тыс. руб., произведена оплата за устройство фундамента под водонапорную башню в пос. Кубанец на сумму 298,0 тыс. руб.

подпрограмма «Развитие наружного освещения Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» финансирование уменьшилось с 1000,4 тыс. руб. до 772,3 тыс. руб., в 2023 году средства были израсходованы в сумме 772,3 тыс. руб. на:

- оплату уличного освещения 722,3 тыс. руб.;

- оплата за электротовары 26,0 тыс. руб.;

- работу автовышки 24,0 тыс. руб.

подпрограмма «Благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» изначально планировалось 80,0 тыс. руб., финансирование увеличилось до 398,6 тыс. руб., в том числе на прочие мероприятия по благоустройству в границах территориального общественного самоуправления, победившего в краевом конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» (340,9 тыс. руб.). Была установлена детская игровая площадка в п.Комсомольский.

 Средства за 2023 год были израсходованы в сумме 398,6 тыс. руб. на:

вывоз ТБО на сумму 2,2 тыс. руб.;

аккарицидная обработка в сумме 55,5 тыс. руб.;

оплата за детский игровой комплекс и его установку – 340,9 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета

***6. Муниципальная программа «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы»***

Муниципальная программа «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 183 от 26 ноября 2020 года.

 Первоначально на 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 197,8 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 197,8 тыс. руб. За 2023 год были внесены изменения в программу, финансирование уменьшено до 185,8 тыс. руб. Расходы за 2023 год составили 185,8 тыс. руб. На содействие во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет было профинансировано МУК КДЦ 135,2 тыс. руб., МУК ЦКС 40,3 тыс. руб. Приобретение настольных игр – 10,3 тыс. руб.

***7.Муниципальная программа «Культура Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы»***

Муниципальная программа «Культура Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 187 от 26 ноября 2020 года.

Муниципальной программой запланировано финансирование в размере 10593,1 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета 947,2 тыс. руб. в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры" на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численность населения до 50 тыс. человек. Ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 10593,1 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета 947,2 тыс. руб., за 2023 год перечислено субсидий в сумме 10593,1 тыс. руб., в том числе средств краевого бюджета 947,2 тыс. руб., расходы составили 10593,1 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета 947,2 тыс. руб. Субсидия из бюджета Краснодарского края выделялась на принципе софинансирования расходных обязательств, равного 90%. Расходы местного бюджета при этом составили 105,2 тысяч рублей (10%) от общей суммы - 1052,4 тысяч рублей.

В течение финансового года в первоначально принятую программу «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» на 01 января 2023 год вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 6583,4 тысячи рублей до 10593,1 тысяч рублей тысяч рублей, увеличение составило 160,9%.

 Увеличение произошло за счет повышения финансирования из местного бюджета по подпрограмме «Осуществление деятельности муниципальных учреждений Первомайского сельского поселения в области культуры по предоставлению муниципальных услуг».

За 2023 год реализованы следующие мероприятия:

1) по финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений Первомайского сельского поселения в области культуры по предоставлению муниципальных услуг в сумме 9321,0 тыс. рублей (на выплату заработной платы и начисления на заработную плату, на оплату услуг связи, на оплату коммунальных услуг, расходы по содержанию имущества, прочие услуги, оплату налогов и приобретение материальных запасов).;

2) по субсидиям на иные цели израсходовано 1267,1 тыс. руб., данные средства были потрачены на:

 - компенсационные выплаты по коммунальным услугам в сумме 1,4 тыс. руб.;

 - приобретение основных средств на сумму 46,8 тыс. руб. (книги, МФУ);

 - разработка проекта капитального ремонта кровли здания ЦКС - 115,0 тыс. руб.;

- прохождение медосмотра – 34,4 тыс. руб.;

- электротовары – 10,0 тыс. руб.;

- испытание, измерение сети напряжением – 7,0 тыс. руб.

В рамках программы софинансирования на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численность населения до 50 тыс. человек приобретены:

 - одежда сцены - 499,6 тыс. руб.;

 - одежда сцены: дизайн, раскрой, глажка - 280,4 тыс. руб.;

 - костюмы – 208,0 тыс. руб.;

 - мебель – 64,4 тыс. руб.

 Подпрограммой «Сохранение объектов культурного наследия на территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023гг» первоначально на 2023 год запланировано финансирование в размере 5,0 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 5,0 тыс. руб. Расходы за 2023 год составили 5,0 тыс. руб.

***8.Муниципальная программа «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы»***

Муниципальная программа «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 186 от 26 ноября 2020 года.

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 125,0 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 125,0 тыс. руб., за 2023 год расходы составили 125,0 тыс. руб.

На дополнительное пенсионное обеспечение работников администрации Первомайского сельского поселения запланировано 120,0 тыс. руб., израсходовано 120,0 тыс. руб. (получателем является 1 человек).

 Оказание социальной помощи малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам и иным категориям населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации запланировано было 5,0 тыс. руб., израсходовано 5,0 тыс. руб. Помощь получили 1 человек.

***9.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы»***

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района от 26.11.2020г. №185

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1349,4 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 1349,4 тыс. руб., за 2023 год расходы составили 1349,4 тыс. руб. (Заработная плата и начисления на заработную плату, оплата коммунальных услуг спорткомплекса)

В течение финансового года в первоначально принятую программу «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 938,2 тысяч рублей до 1349,4 тысяч рублей.

 **10. *Муниципальная программа* «*Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г»***

Муниципальная программа «Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г», утверждена решением Совета Первомайского сельского поселения Кущевского района № 110 от 20 октября 2016 года.

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 0 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете, – 0 тыс. руб., за 2023 год расходы составили 0 тыс. руб. Мероприятий по данной программе на 2023 год никаких не предусмотрено.

В течение 2023 года в первоначально принятую программу «Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г» не вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи

**11. *Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы»***

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 50 от 25 марта 2019 года.

На 2023 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 0 тыс. руб., ассигнования, предусмотренные в бюджете – 0 тыс. руб., за 2023 год расходы составили 0 тыс. руб.

 В течение 2023 года в первоначально принятую программу «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» не вносились изменения.

***II. Ранжированный перечень муниципальных программ по значению эффективности.***

#  Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района от 19.10.2017г. № 142 (с учетом изменений от 28.12.2018г. №213).

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***по критерию оценки степени реализации мероприятий программ (основных мероприятий)***, представлена в таблице №1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель  | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка степени реализации мероприятий программ (основных мероприятий)*** |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 2 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 3 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 20121-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 4 | «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 5 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 6 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 7 | «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 8 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 9. | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| ***Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) неудовлетворительная*** |
| 10 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0 |
| 11 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***по критерию оценки степени соответствия запланированному уровню расходов***, представлена в таблице №2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель  | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка степени соответствия запланированному уровню расходов*** |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 2 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 3 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 4 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 5 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 6 | «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 7 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 8 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
|  ***Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов удовлетворительная*** |
| 9 | «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,5 |
| ***Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов неудовлетворительная*** |
| 10 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района |  |
| 11 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0 |

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***по критерию оценки эффективности использования средств бюджета***, представлена в таблице №3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель  | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка эффективности использования средств бюджета*** |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 2 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 3 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 4 | «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 5 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 6 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 7 | «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 8 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 9 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| ***Оценка эффективности использования средств бюджета неудовлетворительная*** |
| 10 | «Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |
| 11 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы***, представлена в таблице №4.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель  | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы***  |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 2 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 3 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 4 | «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 5 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 6 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 7 | «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 8 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 9 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| ***Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы неудовлетворительная*** |
| 10 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |
| 11 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***оценки эффективности реализации муниципальной программы***, представлена в таблице №5.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель  | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка эффективности реализации программы*** |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 7,0 |
| 2 | «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 3,25 |
| 3 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 4,5 |
| 4 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 2,15 |
| 5 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 3,0 |
| 6 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 7 | «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 8 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 9 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 4,0 |
|  |
| ***Неудовлетворительная оценка эффективности реализации программы*** |
| 10 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |
| 11 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |

По 9 муниципальным программам наблюдается высокая оценка эффективности, а по 2 программам неудовлетворительная.

***III. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2023 год***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Количество показателей (индикаторов), единиц |
| Плановое за 2023 год | Фактическое за 2023 год |
| «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | 9 | 9 |
| «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» | 5 | 5 |
| «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | 5 | 5 |
| «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | 2 | 2 |
| «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | 4 | 4 |
| «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | 1 | 1 |
| «Развитие физической культуры и массового спорта в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2021-2023 годы» | 1 | 1 |
| «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год» | 1 | 1 |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | 5 | 5 |
| **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | 0 | 0 |
| «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | 0 | 0 |

Следует отметить, что по всем муниципальным программам выполнены целевые показатели (индикаторы):

По программам «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» и **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** не была запланировано на 2023 год никаких мероприятий.

***IV.Сведения об исполнение расходных обязательств Первомайского сельского поселения Кущевского района, софинансирование которых осуществляется из краевого бюджета в рамках реализации государственных программ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | Уровень кассового исполнения фактических расходов, % |
| план | факт |
| 1 | Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численность населения до 50 тыс. человек | **всего** | 1052,4 | 1052,4 | 100100100 |
| Местный | 105,2 | 105,2 |
| Краевой | 947,2 | 947,2 |
| 2 | Государственная программа Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества"Мероприятия по благоустройству в границах территориального общественного самоуправления, победившего в краевом конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» | Краевой | 340,9 | 340,9 | 100 |

Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ за счет **местного бюджета** указаны в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Запланировано средств, тыс. руб. | Израсходовано, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения, % |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | 701,8 | 701,8 | 100,0 |
| 2 | «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» | 7395,6 | 3389,5 | 45,8 |
| 3 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | 207,0 | 207,0 | 100,0 |
| 4 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2021-2023 годы» | 125,0 | 125,0 | 100,0 |
| 5 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | 185,8 | 185,8 | 100,0 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта в Первомайском сельском поселении на 20121-2023 годы» | 1349,4 | 1349,4 | 100,0 |
| 7 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 год» | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 8 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | 1671,6 | 1671,6 | 100,0 |
| 9 | «Формирование современной городской среды в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2019-2024 годы» | 0,0 | 0,0 | - |
| 10 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2021-2023 годы» | 10593,1 | 10593,1 | 100,0 |
| 11 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | 0 | 0 | - |

***V.Предложения, сформированные на основе результатов подготовки сводного доклада ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевского района за 2023 год***

Учитывая вышеизложенное, координаторам программ (ответственным исполнителям) необходимо пересмотреть целевые показатели (индикаторы) с целью не допущения их завышения или занижения для реального исполнения целей и задач муниципальных программ. Оперативно проводить корректировку плановых показателей (индикаторов) при изменении объемов финансирования, целей и задач муниципальных программ.

Ответственному исполнителю муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» в части реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и тротуаров Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2021-2023 годы» необходимо более тщательно планировать сроки выполнения мероприятий в целях полного освоения выделенных денежных средств.

Ответственным исполнителям необходимо усилить контроль за:

 своевременностью проведения конкурсных процедур;

 предоставлять полный пакет документов для оплаты в соответствии выделенным объемом финансирования муниципальных программ.