**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевского района за 2018 год.**

В 2018 году Администрацией Первомайского сельского поселения Кущевского района утверждены к реализации 10 муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевский районза 2018 год составлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевского района, утвержденного постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района от 19.10.2017г. № 142 (далее – Порядок), на основании годовых докладов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета Первомайского сельского поселения Кущевского района на реализацию программ.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевского района в 2018 году по муниципальным программам было запланировано 53 897,3 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 21 327,6 тыс. руб., бюджета Первомайского сельского поселения Кущевского района 32 569,7 тыс. руб. Фактический объем финансирования в 2018 году составил 40 035,4 тыс. руб. (74,3% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств краевого бюджета 14 966,2 тыс. руб. (70%), местного бюджета 25 069,2 тыс. руб. (77%).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2018 году составили   
40 035,4 тыс. руб.

***I.Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2018 год***

Реализация мероприятий в 2018 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. **Муниципальная программа «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы»**

В течение 2018 года в первоначально принятую программу «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 633,0 тысячи рублей до 1552,8 тысяч рублей (245,3 %), расходы за 2018 год составили 1552,8 тыс. руб.. Изменение коснулось следующих подпрограмм:

Подпрограмма "Противодействие коррупции в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2018-2020 годы" планировалось 1,0 тыс. руб., уменьшилась до 0,0 тыс. руб.;

подпрограмма «Развитие органов территориального общественного самоуправления в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» увеличена с 50,0 тыс. руб. до 70,0 тыс. руб., за 2018 год расходы составили 70,0 тыс. руб.;

Подпрограмма «Осуществление расходов на проведение праздничных мероприятий в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» увеличена с 12,0 тысяч рублей до 58,9 тысяч рублей за счет местного бюджета, за 2018 год расходы составили 58,9 тыс. руб. (сувениры, подарочные наборы);

Подпрограмма «Ведение похозяйственных книг в Первомайском сельском поселении Кущевского района на 2018-2020 годы» уменьшена с 55,0 тысяч рублей до 53,3 тысяч рублей, расходы за 2018 год составили 53,3 тыс. руб.;

Подпрограмма «Изготовление технической документации и оценка недвижимого имущества муниципальной казны Первомайского сельского поселения на 2018-2020годы» уменьшена с 15,0 тысяч рублей до 299,3 тысяч рублей, за 2018 год расходы составили 299,3тыс. руб. (изготовление техпаспортов на газопроводы, инвентаризация кладбищ, навигатор для инвентаризации, разработка техдокументации);

Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение администрации Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» увеличена с 500,0 тысяч рублей до 1071,3 тыс. за 2018 год расходы составили 1071,3 тыс. руб. (на программное обеспечение, сшив документов, публикация в газете, закупка и заправка картриджей, баннер, основные средства - столы, шкафы, стулья, компьютеры, сплитсистемы; за медицинский осмотр, за подписку, бумагу, капитальный ремонт крыши администрации).

**2.Муниципальная программа «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы»**

Муниципальная программа «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 163 от 29 ноября 2017 года.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 370,2 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 370,2 тыс. руб., за 2018 год расходы составили 370,2 тыс. руб..

В течение 2018 года в первоначально принятую программу «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 269,0 тысяч рублей до 370,2 тысяч рублей, т.е. на 137,6 %. Изменение коснулось следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Обеспечение охраны общественного правопорядка на территории Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» финансирование увеличилось с 260,0 тыс. руб. до 370,0 тыс. руб. (142,3%).

На территории Первомайского сельского поселения сформирована добровольная народная дружина, в которой задействованы 17 человек. Проводятся регулярные рейды на территории поселения с целью профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью. Израсходованы средства на бензин в сумме 10,8 тыс. руб. и на выплаты за рейды членам ДНД 350,0 тыс. руб.;

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» финансирование увеличилось с 4,0 тыс. руб. до 10,8 тыс. руб. . В 2018 году расходы составили 10,8 тыс. руб. (огнетушители, рукав пожарный, ствол комбинированный);

Подпрограмма «Ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий на территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» финансирование увеличилось с 5,0 тыс. руб. до 0,0 тыс. руб. Расходы не производились.

**3.Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы»**

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 159 от 29 ноября 2017 года.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 9189,9 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 9189,9 тыс. руб., за 9 месяцев 2018 года расходы составили 4962,5 тыс. руб..

В течение 9 месяцев 2018 года в первоначально принятую программу «Дорожное хозяйство Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 4551,3 тысяча рублей до 9189,9 тысяч рублей, т.е. на 101,9%. Изменение коснулось следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Дороги Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» финансирование увеличилось с 3300,0 тыс. руб. до 7838,6 тыс. руб., темп роста 237,5%.

Отремонтировано 2 км дорог, произведен ямочный ремонт, установлено 46 дорожных знаков, отремонтировано 0,9 км тротуаров.

**4. *Муниципальная программа «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год»***

Муниципальная программа «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 161 от 29 ноября 2018 года.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 0,0 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 0,0 тыс. руб., за 2018 год расходы составили 0,0 тыс. руб.

В течение 1 квартала в первоначально принятую программу «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был уменьшен с 30,0 тысяч рублей до 0,0 тысяч рублей. Изменение коснулось по подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» изначально планировалось на 2018 год 30,0 тыс. руб., расходов в 2018 году не было.

**5.** ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы»***

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 158 от 29 ноября 2017 года.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1767,4 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 1767,4 тыс. руб., за 2018 год расходы составили 1767,4 тыс. руб.

В течение 2018 года в первоначально принятую программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был уменьшено с 2061,0 тысячи рублей до 1767,4 тысяч рублей. Изменение коснулось следующих подпрограмм:

Подпрограмма "Развитие газификации Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы" планировалось 3,3 тыс. руб. уменьшилось до 0,0 тыс. руб. (не предоставлены документы для оплаты);

подпрограмма «Развитие водоснабжения Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» изначально планировалось на 2018 год 150,0 тыс. руб., сумма увеличилась до 350,0 тыс. рублей;

за 2018 год средства в сумме 350,0 тыс. руб. были потрачены на:

Прочие расходы на сумму 63,9 тыс. руб. (оплата за разработку проекта присоединения к электрическим сетям 20,7 тыс. руб.; Оплата за кольцо КЦ, крышку КЦП (водопровод) в сумме 43,2 тыс. руб.);

Оплата за электростанцию дизельную трехфазную в сумме 286, тыс. руб.;

подпрограмма «Развитие наружного освещения Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» финансирование уменьшилось с 750,0 тыс. руб. до 732,7 тыс. руб., в 2018 году средства были израсходованы на:

оплату уличного освещения 591,3 тыс. руб.; электротовары 98,7 тыс. руб.; работа автовышки 12,9 тыс. руб.;

подпрограмма «Благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» изначально планировалось 128,0 тыс. руб. увеличилось до 139,1 тыс. руб. Средства были израсходованы на:

вывоз ТБО в сумме 7,1 тыс. руб.; Оплата за устройство 2-х площадок из ГПС на кладбищах пос. Первомайский в сумме 87,0 тыс. руб.; Оплата за акарицидную обработку в сумме 22,9 тыс. руб.; оплата за металл в сумме 11,2 тыс. руб.; Оплата за песок в сумме 18,0 тыс. руб.;

подпрограмма «Содействие занятости населению Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» увеличилась с 30,0 тыс. руб. до 46,5 тыс. руб., в 2018 году средства израсходованы в сумме 46,5 тыс. руб.

По подпрограмме «Формирование комфортной сельской среды Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы»"

Запланировано 1000,0 тыс. руб. уменьшилось до 492,0 тыс. руб.

Средства были направлены на разработку дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий поселения в сумме 492,0 тыс. руб..

***6. Муниципальная программа «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы»***

Муниципальная программа «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 162 от 29 ноября 2017 года.

Первоначально на 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 64,0 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 64,0 тыс. руб.. За 2018 год были внесены изменения в программу, финансирование увеличено до 139,0 тыс. руб. (или на 117 % пунктов). Расходы за 2018 год составили 139,0 тыс. руб., в том числе на содействие во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет было профинансировано 89,0 тыс. руб., временно трудоустроено 15 подростков.

***7.Муниципальная программа «Культура Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы»***

Муниципальная программа «Культура Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 164 от 29 ноября 2017 года.

На 01 января 2019 года муниципальной программой запланировано финансирование в размере 14964,0 тыс. руб. (в том числе 4327,6 тыс. руб. краевой бюджет), ассигнования предусмотренные в бюджете – 14964,0 тыс. руб. (в том числе 4327,6 тыс. руб. краевой бюджет), за 2018 год перечислено субсидий в сумме 14235,7 тыс. руб., расходы составили 14235,7 тыс. руб. (в том числе 3784,7 тыс. рублей краевой бюджет).

В течение финансового года в первоначально принятую программу «Культура Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 14140,3 тысячи рублей до 14964 тысячи рублей, т.е. на 5,8%. Увеличение произошло за счет увеличения финансирования из местного бюджета по подпрограмме «Осуществление деятельности муниципальных учреждений Первомайского сельского поселения в области культуры по предоставлению муниципальных услуг».

За 2018 год реализованы следующие мероприятия:

1) по финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений Первомайского сельского поселения в области культуры по предоставлению муниципальных услуг в сумме 5822,6 тыс. рублей (на выплату заработной платы и начисления на заработную плату, на оплату услуг связи, на оплату коммунальных услуг, расходы по содержанию имущества, прочие услуги, оплату налогов и приобретение материальных запасов).;

2)по кадровому обеспечению муниципальных учреждений культуры произведены расходы в сумме 3308,2 тыс. руб., в том числе 3784,7 тыс. руб. за счет краевого бюджета по софинансированию расходных обязательств по обеспечению поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до средней заработной платы по Краснодарскому краю на 2018 год.

3)по субсидиям на иные цели израсходовано 3275,6 тыс. руб., данные средства были потрачены на:

замену дверей и окон в МУК ЦКС Первомайского сельского поселения» в сумме 120,0 тыс. руб.;

приобретение основных средств на сумму 331,9 тыс. руб. ( покупка микшера, микрофонов, акустической системы, гитары, элек. усилитель, баян, мебель, книги, аудиосистема);

по пожарной безопасности на сумму 59,1 тыс. руб. (обработка сцены, тех. Обслуживание АУПС, огнетушители);

покупка сценических костюмов на сумму 50,0 тыс. руб. (танцевальные платья);

охрана труда 51,2 тыс. руб.;

ремонт крыши двух домов культуры в сумме 2513,9 тыс. руб.;

запорная арматура водопровода на сумму 32,1 тыс. руб.;

осветительные приборы 12,0 тыс. руб.;

установка узла учета тепла 99,9 тыс. руб.;

компенсационные выплаты по коммунальным услугам в сумме 5,5 тыс. руб..

***8.Муниципальная программа «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы»***

Муниципальная программа «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы», утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 165 от 29 ноября 2017 года.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 136,0 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 136,0 тыс. руб., за 2018 год расходы составили 136,0 тыс. руб.

В течение финансового года в первоначально принятую программу «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был уменьшен с 170,0 тысяч рублей до 136,0 тысяча рублей.

На дополнительное пенсионное обеспечение работников администрации Первомайского сельского поселения запланировано 120,0 тыс. руб., израсходовано 120,0 тыс. руб. (получателем является 1 человек).

Оказание социальной помощи малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам и иным категориям населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации запланировано 150,0 тыс. руб. уменьшили до 16,0 тыс. руб., израсходовано 16,0 тыс. руб. Помощь получили 3 человека.

***9.Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы»***

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района № 166 от 29 ноября 2017 года.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 45,0 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 45,0 тыс. руб., за 2018 год расходы составили 45,0 тыс. руб. (мячи, кубки, гантели, скакалки, фигура футбол, призы, медали, ленты, постамент).

**10. *Муниципальная программа* «*Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г»***

Муниципальная программа «Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г», утверждена решением Совета Первомайского сельского поселения Кущевского района № 110 от 20 октября 2016 года.

На 2018 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 25733,0 тыс. руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 25733,0 тыс. руб. (краевые 17000,0 тыс. руб. и местные 8733,0 тыс. руб.), за 2018 год расходы составили 16613,8 тыс. руб. (краевые 11184,4 тыс. руб. и местные 5432,4 тыс. руб.). Мероприятием данной программы предусмотрено финансирование строительство объекта «Малобюджетный спортивный комплекс в пос.Первомайский Кущевского района по ул.Кооперативной, 2» на условиях софинансирования расходных обязательств, связанных со строительством малобюджетных спортивных залов шаговой доступности в целях обеспечения условий для развития на территориях муниципальных образований физической культуры и массового спорта в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта». Проведены общестроительные работы, внутренние сети водопровода, внутренние сети канализации, отопление и вентиляция, наружные сети водопровода, наружные сети водоотведения. Муниципальный контракт № 0818300001118000002-0253520-01 от 23.04.2018г. заключен на сумму 23 876,2 тыс. руб. (краевые 16 235,8 тыс. руб. и местные 7 640,4 тыс. руб.), срок исполнения контракта декабрь 2018 года; определен «Подрядчик» - ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭНКИ». Неисполненный остаток по муниципальному контракту составил 7 432,9 тыс. рублей, в том числе краевых средств – 5 054,3 тыс.рублей и местных средств 2 378,5 тыс. рублей.

Причины срыва срока завершения строительства:

Подрядной организацией допущено отставание от графика производства работ в части монтажа дверей, отделочных работ, работ по устройству инженерных сетей и установке оборудования около 70 дней.

В 2019 году планируется завершение строительства малобюджетного спортивного комплекса.

В течение 2018 года в первоначально принятую программу «Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г» вносились изменения с учетом изменений в сводной бюджетной росписи. В результате уточнений плановый объем финансирования данной программы был увеличен с 25000,0 тысяч рублей до 25733,0 тысяч рублей.

***II. Ранжированный перечень муниципальных программ по значению эффективности.***

# Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района от 19.10.2017г. № 142 (с учетом изменений от 28.12.2018г. №213).

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***по критерию оценки достижения плановых значений показателей***, представлена в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка достижения плановых значений показателей*** | | | |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 2 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 3 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 4 | «Дорожное хозяйство Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,9 |
| 5 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 6 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 7 | «Физическая культура и спорт в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| ***Оценка достижения плановых значений показателей неудовлетворительная*** | | | |
| 8 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,5 |
| 9 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского айона | 0,0 |
| 10 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***Степень реализации муниципальной программы***, представлена в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка достижения степени реализации программы*** | | | |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 2 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 3 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 4 | «Дорожное хозяйство Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,9 |
| 5 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 6 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 2,0 |
| 7 | «Физическая культура и спорт в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 2,8 |
| ***Оценка достижения степени реализации программы неудовлетворительная*** | | | |
| 8 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,5 |
| 9 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |
| 10 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,0 |

Информация о распределении муниципальных программ по результатам анализа ***Эффективность реализации муниципальной программы***, представлена в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка показателей муниципальной программы |
| ***Высокая оценка достижения эффективности реализации программы*** | | | |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 2 | «Дорожное хозяйство Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 2,5 |
| 3 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 4 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 5 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,0 |
| 6 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,5 |
| 7 | «Физическая культура и спорт в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 1,9 |
| ***Неудовлетворительная оценка достижения эффективности реализации программы*** | | | |
| 8 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,5 |
| 9 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,5 |
| 10 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района | 0,6 |

По 7 муниципальным программам наблюдается высокая оценка эффективности, а по 3 программам неудовлетворительная.

***III. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2018 год***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Количество показателей (индикаторов), единиц | |
| Плановое за 2018 год | Фактическое за 2018 год |
| «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 10 | 7 |
| «Дорожное хозяйство Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» | 5 | 5 |
| «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 4 | 4 |
| «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 2 | 2 |
| «Культура Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | 5 | 5 |
| «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | 2 | 2 |
| «Физическая культура и спорт в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 3 | 3 |
| **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** | 1 | 0 |
| «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год» | 2 | 1 |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | 10 | 5 |

Следует отметить, что не по всем муниципальным программам выполнены целевые показатели (индикаторы):

По программе «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» не выполнены показатели:

1. «Расходы на типографическую продукцию», т.е. приобретение бланков, так как остались неиспользованные бланки, приобретенные в 2017 году;

2. «Обучение специалистов администрации» - не было необходимости;

3. «Численность муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции» - муниципальные служащие прошли обучение ранее.

По программе «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год»:

1. «Количество субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку на ранней стадии их деятельности (ед.)», так как не было обращений.

По программе **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»:**

1. «Количество построенных малобюджетных спортивных залов шаговой доступности», строительство не завершено.

По программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы»:

1. «Отремонтировано уличных сетей водопровода на территории поселения», ремонт не проводился, так не собран пакет необходимых документов;

2. «Отремонтировано уличного освещения», проводилась замена уличных светильников;

3. «Техническое обслуживание газопровода по ул. Привокзальной от дома № 29 до дома № 31» - не предоставлены документы для оплаты.

***IV.Сведения об исполнение расходных обязательств Первомайского сельского поселения Кущевского района, софинансирование которых осуществляется из краевого бюджета в рамках реализации государственных программ***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | Уровень кассового исполнения фактических расходов, % |
| план | факт | |
| 1 | «Культура Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» - Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры» | **всего** | 5865,8 | | 5137,5 | 87,6 |
| Местный | 1538,8 | | 1352,8 |
| Краевой | 4327,6 | | 3784,7 |
| 2 | **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»-** Государственная программа Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» | **всего** | 25000,0 | | 16443,3 | 65,8 |
| Местный | 8000,0 | | 5261,9 |
| Краевой | 17000,0 | | 11181,4 |

По муниципальной программе «Культура Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» в рамках Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры» финансирование выполнено на 87,6%, все условия программы и дорожной карты выполнены, поэтом данная программа имеет высокую оценку эффективности.

По муниципальной программе **«**Комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования Первомайское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края на период с 2016г. по 2026г**»** врамкахГосударственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» финансирование выполнено на 65,8%, это связано с нарушением подрядной организации сроков строительства.

По остальным 8 муниципальным программам финансирование производилось из местного бюджета. По 6 программам средства были использованы в полном объеме, по программе «Дорожное хозяйство Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» средства были использованы на 56,3%, это связанно с сезонным характером работ по ремонту дорог и тротуаров и длительностью проведения конкурсных процедур; по программе «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год» расходов не проводилось, так как не было обращений.

Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ за счет местного бюджета указаны в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Запланировано средств, тыс. руб. | Израсходовано, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения, % |
| 1 | «Решение вопросов местного значения в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 1552,8 | 1552,8 | 100,0 |
| 2 | «Дорожное хозяйство Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» | 9189,9 | 5175,4 | 56,3 |
| 3 | «Вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 370,2 | 370,2 | 100,0 |
| 4 | «Социальная поддержка в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 136,0 | 136,0 | 100,0 |
| 5 | «Молодежь Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | 139,0 | 139,0 | 100,0 |
| 6 | «Физическая культура и спорт в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
| 7 | «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год» | 0 | 0 | - |
| 8 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Первомайского сельского поселения на 2018-2020 годы» | 1767,4 | 1767,4 | 100,0 |

***V.Предложения, сформированные на основе результатов подготовки сводного доклада ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Первомайского сельского поселения Кущевского района за 2018 год***

Учитывая вышеизложенное, координаторам программ (ответственным исполнителям) необходимо пересмотреть целевые показатели (индикаторы) с целью не допущения их завышения или занижения для реального исполнения целей и задач муниципальных программ. Оперативно проводить корректировку плановых показателей (индикаторов) при изменении объемов финансирования, целей и задач муниципальных программ.

Ответственному исполнителю муниципальной программы «Вопросы национальной экономики Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 год» в части реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском сельском поселении на 2018-2020 годы» необходимо активизировать информационную работу с субъектами малого и среднего предпринимательства, в целях финансовой поддержки на ранних стадиях развития малого и среднего бизнеса.

Ответственным исполнителям необходимо усилить контроль за:

своевременностью проведения конкурсных процедур;

предоставлять полный пакет документов для оплаты в соответствии выделенным объемом финансирования муниципальных программ.